# 六安市第三方机构预算绩效评价工作规程

# （征求意见稿）

第一章　总　则

第一条　为规范第三方绩效评价行为，确保第三方机构独立、客观、公正开展绩效评价工作，不断提高绩效评价质量，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发安徽省省级预算绩效管理委托第三方机构评价暂行办法的通知》（财债〔2015〕430号）等有关规定，制定本规程。

第二条　本规程适用于市财政部门、市直预算部门（单位）（以下统称委托方）按照规定程序委托第三方机构开展的绩效评价工作。

第三条　委托方要加强对第三方机构绩效评价工作的监督指导，强化质量管理，促进第三方机构评价质量不断提升。

第四条　第三方机构受委托方委托，运用科学、规范的评价指标体系和评价方法，对市直部门财政支出绩效进行综合评判，形成评价结论，出具评价报告。

第五条　第三方机构应按照客观、公正原则独立开展评价。第三方机构与被评价单位存在直接经济利益关系或其他直接利害关系的，应主动回避，不得接受委托。参与评价人员与被评价单位有直接经济利益关系或其他直接利害关系的、与被评价项目相关单位负责人或主管人员有亲属关系的，应主动回避。

第六条  第三方机构实施绩效评价，一般包括前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、归集档案等程序和步骤。

第二章　前期准备

第七条　前期准备。第三方机构按照委托方提出的评价工作要求，在具体实施评价前开展前期调研和协调沟通等工作，包括成立评价工作组、设计评价指标体系和拟定评价实施方案等。

第八条　成立评价工作组。第三方机构根据承接工作任务情况成立评价工作组。工作组人员数量、专业结构及业务能力应满足评价工作需要。

第九条　开展前期调研。评价人员通过调研等方式了解被评价对象及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解财政支出预算、绩效目标设置、组织管理等内容，为编制评价方案奠定基础。

第十条　制定评价实施方案。第三方机构应在前期工作基础上，与委托方充分沟通，制定评价实施方案。评价实施方案要符合可行性、全面性和简明性原则，主要包括：

（一）设计评价指标体系。绩效评价指标体系是绩效评价工作的核心，包括绩效评价指标、指标权重和评价标准等内容。第三方机构应在市财政部门绩效评价共性指标的基础上，根据实际情况设计个性化指标和指标值，并根据各指标的重要程度，选用科学方法，合理设置各指标权重。

（二）确定评价方法和思路。绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、标杆管理法、专家评议法和公众评判法等。第三方机构应根据具体情况，与委托方商量确定绩效评价方法和评价思路。

（三）编制社会调查方案。第三方机构应根据承接工作任务情况及委托方要求，确定是否开展社会调查。社会调查方案要明确调查目的，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查内容和访谈提纲等。

（四）设计资料清单。第三方机构根据评价需要，确定需由相关单位提供的资料清单及其他需要配合的事项。

（五）组织实施。明确评价工作组人员及分工，评价时间及主要工作进程安排，以及为确保评价工作质量所采取的内部控制措施。（项目支出绩效评价实施方案参考提纲见附件1、整体支出绩效评价实施方案参考提纲见附件2）

第十一条　评价方案论证。评价方案初稿完成后，第三方机构应组织财政部门、相关部门单位和专家召开论证会，并根据论证会形成的意见进一步完善，报委托方审核同意后组织实施评价。

第三章　组织实施

第十二条　资料收集与核查。被评价单位按照第三方机构拟定的资料清单报送相关资料。第三方机构对资料进行收集梳理，利用各种公开数据资料进行交叉比对，确保资料真实、完整和有效，在此基础上对资料进行分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果。

第十三条　现场评价。第三方机构根据评价方案确定的现场评价抽样范围，对评价对象进行实地勘察、资料核实和分析评价，主要包括：

（一）听取情况介绍。通过面对面访谈等方式听取被评价单位关于财政支出绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、政府采购、资产管理、产出和效益等情况的介绍，形成访谈记录。必要时可召开相关利益方参加的座谈会，加深对被评价对象的了解，并形成会议纪要。

（二）资料核查。通过查阅相关资料等方式，对被评价单位填报的数据进行检查和核实。

（三）实地勘察。对财政支出产出的数量、质量等进行查验，对产出的效果进行了解，形成现场勘查记录。采集的评价数据和资料经被评价单位负责人确认后，记入评价工作底稿。

（四）社会调查。对需要进行社会调查的事项，按照社会调查方案，通过访谈、发放调查问卷等方式，了解相关财政支出效率、效果和相关方满意度。

（五）分析评价。第三方机构要以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查问卷等相关资料为基础，对相关财政支出进行分析评价，形成现场评价结果。

第十四条　形成绩效评价结果。第三方机构应在对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析的基础上，对财政支出总体情况进行综合评价，形成绩效评价结果。绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

第十五条　形成绩效评价问题清单。根据现场评价和非现场评价情况，详列评价中发现的问题，形成问题清单。

第四章　撰写与提交绩效评价报告

第十六条　撰写绩效评价报告。第三方机构按规定撰写绩效评价报告（项目支出绩效评价报告参考提纲见附件3、部门整体支出绩效评价报告参考提纲见附件4），评价报告在全面分析总结评价的基础上，对照评价指标体系作出具体绩效分析和结论。对财政支出绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

第十七条　征求意见。评价报告初稿撰写完成后，第三方机构书面征求委托方、被评价单位意见，委托方、相关单位提出对评价结果有重大影响的意见，应提交书面说明。

第十八条　提交报告。第三方机构须根据各方意见，对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面反馈意见及评价报告终稿提交委托方。

第五章　质量控制与档案管理

第十九条　委托方联合相关单位和专家成立考核小组，对第三方机构绩效评价报告质量和工作情况进行综合考评（见附件5）.考评结果在委托方官方网站予以公示，并作为与第三方机构结算服务费用和以后选择确定受托机构的重要参考依据。

第二十条　第三方机构要健全内部评价质量控制机制，不断完善评价流程，提高评价质量。

第二十一条　第三方机构在评价过程中，应就评价工作的开展情况、发现的问题、工作进度等及时向委托方报告。

第二十二条　第三方机构应建立健全档案借阅、使用和销毁等制度，确保档案资料的原始、完整和安全。

第二十三条　第三方机构需要存档的文件应包括但不限于：评价对象基本情况和相关文件、评价实施方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、评价工作底稿及附件、会议纪要、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷、调查问卷统计结果、绩效评价指标体系及评分表、绩效评价报告、问题清单所反映问题的佐证材料等。

第二十四条　第三方机构及其参与绩效评价的机构人员，对被评价涉及的信息资料负有保护信息安全和保守秘密的义务，应妥善保管相关信息资料，未经委托方同意不得擅自采用或以任何形式对外提供、泄露、公开。

第六章　附　则

第二十五条　本规程由市财政局负责解释。

第二十六条　本规程自2020年3月1日起施行。