## Sheet1
表2
全市水利工程建设进度滞后项目清单 （2020年10月）
序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 项目类型（按续建、新建、验收项目分类） | 项目主要建设地点 | 主要建设内容 | 2020年年度目标任务 | 建设进展情况 | 存在问题
一、治淮项目
1 | 六安市淮河干流一般堤防加固 | 6412 | 验收 | 霍邱县临水镇、王截流乡 | 堤防加固、护坡护岸等。 | 6月底前全部完工，10月底前完成竣工验收。 | 工程已完工。移民征迁专项验收、竣工审计工作已完成，档案验收工作准备就绪，待竣工验收。 | 与年初计划目标相比竣工验收进度滞后
二、新建小水库
2 | 金寨县中河水库 | 25000 | 新建 | 金寨县 古碑镇 | 新建大坝、溢洪道、放水涵、引水隧洞、观测设施等。 | 6月底前开工建设，年度完成投资1.35亿元。 | 完成一期、二期征地拆迁；正在实施大坝、引水隧洞进出口、3#道路和巡库路的土石方开挖，隧洞洞身开挖，渣场维护和库区清理等。 1-11月累计完成投资1.03亿元。 | 左坝肩地质条件与地勘报告不符，正在调整变更方案。
三、中型涵闸
3 | 舒城县陈绪宕节制闸 | 2173 | 验收 | 舒城县 千人桥镇 | 拆除重建陈绪宕节制闸，采用开敞式钢筋砼箱涵结构型式，共3孔，单孔净宽7.0m，闸孔总净宽21.0m。 | 年底前完成竣工验收。 | 已完成完工验收，工程结算正由监理进行审核，资料整编基本完成，准备申请档案验收。 | 竣工审计进度滞后
四、小水库工程设施维修养护
4 | 金安区项目 | 349 | 新建 | 金安区 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度95%。 | 实施进度相对滞后
五、小水库雨水情自动测报系统建设项目
5 | 霍邱县项目 | 2895.22 | 新建 | 霍邱县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资70%。 | 未达序时进度
6 | 舒城县项目 | 2025.1 | 新建 | 舒城县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资75%。 | 未达序时进度
7 | 金安区项目 | 2153.79 | 新建 | 金安区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资60%。 | 未达序时进度
8 | 裕安区项目 | 3430.71 | 新建 | 裕安区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资55%。 | 未达序时进度
六、农村饮水安全饮水巩固提升
9 | 舒城县2018年农村饮水安全巩固提升山七水厂扩建工程 | 3694.32 | 验收 | 舒城县 | 规模以上水厂改扩建工程竣工验收，工程建设内容主要包括新建取水工程、净水厂工程、配水管网工程、自动化控制系统等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 正在审计竣工决算报告。 | 较年初计划验收滞后
10 | 舒城县2018年农村饮水安全巩固提升西塘水厂扩建工程 | 1505.46 | 验收 | 舒城县 | 规模以上水厂改扩建工程竣工验收，工程建设内容主要包括新建取水工程、净水厂工程、配水管网工程、自动化控制系统等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 正在审计竣工决算报告。 | 较年初计划验收滞后
七、高效节水灌溉项目
11 | 霍山县2018年度高效节水灌溉项目 | 377 | 验收 | 霍山县 | 新建当家塘，排水沟清淤或衬砌工程，配套建筑物（泵房）等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 项目已全部完工，决算编制已完成；部分水毁正在恢复。 | 较年初计划验收滞后
12 | 舒城县2018年度高效节水灌溉项目 | 785 | 验收 | 舒城县 | 新建当家塘，排水沟清淤或衬砌工程，配套建筑物（泵房）等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 目前已完成竣工审计和竣工资料收集整理工作。待现场验收。 | 较年初计划验收滞后
八、灌区项目
13 | 霍邱县吴集灌区节水配套改造项目 | 586.66 | 验收 | 霍邱县 | 续、重建渠道及渠系建筑物。 | 10月底前完成竣工验收。 | 已完成单位工程验收，正在进行竣工结算和审计工作。 | 较年初计划验收滞后
九、市调度其他亿元项目
14 | 杭埠镇防洪工程PPP项目 | 139500 | 续建 | 舒城县 | 堤防工程、排涝干沟疏通扩挖工程、泵站工程、穿堤涵闸工程、交叉建筑物工程等 | 完成可施工区域堤防和泵站建设，完成年度投资3亿元，每季度完成序时进度任务。 | 1、钱大山泵站已完成90%； 2、王拐排涝泵站穿堤箱涵等已完成，正在施工前池段及主副厂房主体结构； 3、胡港河排涝泵站基础工程、穿堤箱涵、压力水箱已完成施工，泵房电机层结构已完成施工，正在进行土方回填施工及主副厂房结构施工； 4、丰乐河堤防加固工程完成5.3Km长填塘固基及堤防土方填筑已完成，正在进行该段堤顶道路加宽增加的相应工程。 1至11月完成投资2.7亿元，占年度计划90%。 | 项目未达到序时进度。
15 | 霍邱县沿岗河防洪治理三期（高台～沣河桥段综合治理） | 11000 | 续建 | 霍邱县 | 堤防复堤加固、新建及加固整修护坡、堤顶防汛道路及滚水坝拆除重建等 | 完成生态护坡建设，完成年度投资0.3亿元，每季度完成序时进度任务。 | 已完成工程水毁修复，完成所有预制块生产，完成坡面整修8km，护坡压顶、隔埂砼浇筑3km，预制块铺装4km。1至10月完成投资2000万元，占年度计划66.7%。 | 项目未达到序时进度。