## Sheet1
表1
全市水利工程建设项目调度清单 （2020年11月）
序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 项目类型（按续建、新建、验收项目分类） | 项目主要建设地点 | 主要建设内容 | 2020年年度目标任务 | 建设进展情况 | 存在问题
一、治淮项目
1 | 淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程 | 82900 | 续建 | 霍邱县、裕安区 | 行蓄洪区内建设1338栋安置房。 | 全市本年度拟下达投资8.3亿元，目前已下达年度投资6.3亿元，其中霍邱县、裕安区分别为4.51亿元、1.79亿元，年底前完成年度下达投资计划90%以上，按月达到序时进度。 | 年度下达投资计划任务已完成。
2 | 淠河治理结余资金项目 | 8055.94 | 续建 | 城区、霍邱县、裕安区 | 涵闸拆除重建、堤防险工险段加固及项目区内群众生产生活基础设施建设等。 | 淠河治理工程部分节余8055.94万元，涉及霍邱、裕安及六安城区段，需尽快立项、省厅审批、招标，汛前开工。 | 已完成工程部分剩余资金设计变更审批工作。城区段、霍邱段正在进行招标准备工作。
3 | 六安市淮河干流一般堤防加固 | 6412 | 验收 | 霍邱县临水镇、王截流乡 | 堤防加固、护坡护岸等。 | 6月底前全部完工，10月底前完成竣工验收。 | 工程已完工。移民征迁专项验收、竣工审计工作已完成，档案验收工作准备就绪，待竣工验收。 | 与年初计划目标相比竣工验收进度滞后
4 | 淠河治理项目总体竣工验收 | 174700 | 验收 | 金安区、裕安区、霍山县、霍邱县、寿县 | 淠河堤防加固、涵闸拆除重建及防汛道路等。 | 10月底前全面完工，年底前完成竣工验收。 | 水保、环保专题验收已完成，已完成2次现场技术鉴定，竣工资料档案已整理完成，正在进行竣工审计。
二、主要支流治理
5 | 杭埠河治理工程 | 150000 | 新建 | 舒城县城关镇、桃溪镇， 金安区双河镇 | 堤防加固、护坡护岸等。 | 6月底前开工，年度完成投资2亿元。 | 1标段正在开展堤防填筑、涵闸工程和桥梁工程施工，开展截渗墙实验；2标段正在开展涵闸工程和截渗墙工程施工；3标段正在开展涵闸、桥梁和疏浚工程施工。 1-11月完成投资额1.85亿元，占年度计划92.5%。
三、中小河流
6 | 裕安区东汲河治理工程 | 4800 | 续建 | 裕安区丁集镇、徐集镇 | 堤身加培、河道护岸、堤后填塘固基、新建排涝站 、重建穿堤建筑物、防汛交通道路等。 | 汛前主体工程完工，11月底前全部完工，并完成单位工程验收。 | 主体工程完工，正在进行工程扫尾工作。
7 | 霍邱县西汲河（油坊河）段防洪治理工程 | 2200 | 续建 | 霍邱县 曹庙镇 | 堤防加固、预制块护坡、堤顶道路、新重建穿堤建筑物等。 | 汛前主体工程完工，11月底前全部完工，并完成单位工程验收。 | 建筑物、护坡、堤防加固、防汛道路已全部完工，正在准备单位工程验收。
8 | 舒城县丰乐河林安至芦柴堰河口段河道治理二期 | 2200 | 续建 | 舒城县柏林乡、桃溪镇 | 堤防加固及护岸护坡,堤后填塘固基，穿堤涵闸、以及堤顶防汛道路等。 | 汛前主体工程完工，11月底前全部完工，并完成单位工程验收。 | 主体工程完工，正在进行工程扫尾工作。
9 | 叶集区西汲河治理工程 | 3000 | 新建 | 叶集区洪集镇、姚李镇 | 堤防加固、护坡护岸、河道疏浚、修建堤顶防汛道路等。 | 2020年底前主体工程完工，完成计划投资90%以上，按月达到序时进度。 | 主体工程已完工，堤顶混凝土防汛道路取消，设计变更方案已通过审查，正在优化方案报批。总体进度已完成85%。
10 | 舒城县杭埠镇河南段防洪治理工程 | 4488.38 | 新建 | 舒城县百神庙镇、舒茶镇 | 堤防加固、堤身防渗处理、护坡护岸、堤顶防汛道路、新建泵站及桥梁等。 | 2020年底前主体工程完工，完成计划投资90%以上，按月达到序时进度。 | 已完成堤防土方开挖、回填，填塘固基，预制块护坡安装和新建小河口排涝灌溉涵施工等工序；杨圩大桥和枣木河口桥全部完成，总体进度已完成85%。
11 | 舒城县张母桥小河口-凌家渡大桥段治理工程 | 3486 | 验收 | 舒城县 棠树乡 | 护坡护岸、堤防防渗处理、穿堤建筑物拆除重建及堤顶防汛道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已完工验收，正在进行工程结算监理审核，档案资料正在整编，竣工验收准备中。
12 | 舒城县张母桥河防洪治理工程（凌家渡大桥-龙嘴段） | 2680 | 验收 | 舒城县棠树乡、柏林乡 | 堤防加固、护坡护岸、堤防防渗处理、河道疏浚、穿堤建筑物拆除重建、堤顶防汛道路等。 | 年底前完成竣工验收。 | 完工验收已完成，正在进行竣工审计，档案验收资料已整理完成，准备档案验收。
13 | 六安市裕安区汲河治理工程 | 4800 | 验收 | 裕安区 罗集乡 | 堤防加固、穿堤涵闸拆除重建、河岸防护、堤防砼防汛道道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于11月28日完成竣工验收。
14 | 霍邱县汲河（裕安区界至三流）段防洪治理工程 | 5000 | 验收 | 霍邱县花园镇、三流乡 | 堤防加培、填塘、护坡、上堤道路恢复，拆除重建排涝涵等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已完成单位工程验收及档案验收，正在审计，准备竣工验收。
15 | 霍山县东淠河佛子岭坝下至戴家河口段治理工程 | 5700 | 验收 | 霍山县城关镇、黑石渡镇 | 河道疏浚、堤防加固、护坡护岸、新建拦沙坎、桥涵接长、水毁修复等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已经完成档案验收工作，准备竣工验收。
四、新建小水库
16 | 金寨县中河水库 | 25000 | 新建 | 金寨县 古碑镇 | 新建大坝、溢洪道、放水涵、引水隧洞、观测设施等。 | 6月底前开工建设，年度完成投资1.35亿元。 | 完成一期、二期征地拆迁；正在实施大坝、引水隧洞进出口、3#道路和巡库路的土石方开挖，隧洞洞身开挖，渣场维护和库区清理等。 1-11月累计完成投资1.03亿元。 | 左坝肩地质条件与地勘报告不符，正在调整变更方案。
五、小水库除险加固
17 | 霍邱县2019年度8座小（2）型水库除险加固工程 | 748 | 续建 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 汛前完工，9月底前完成单位工程验收。 | 已完成下闸蓄水阶段验收和单位工程完工验收。
18 | 霍邱县大公塘等14座小水库除险加固工程 | 2380 | 新建 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 主体工程已完成。
19 | 金寨县大竹园等2座小水库除险加固工程 | 340 | 新建 | 金寨县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已完工，完成形象进度100%。
20 | 舒城县马场等12座小水库除险加固工程 | 2040 | 新建 | 舒城县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 总体完成进度约95%。
21 | 叶集区超岗等5座小水库除险加固工程 | 850 | 新建 | 叶集区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 水库清淤，大坝填筑放水涵溢洪道修建预制块制作已完成。完成投资85%。
22 | 金安区2018年11座小（2）型水库除险加固工程 | 1707 | 验收 | 金安区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于11月3日完成竣工验收。
23 | 舒城县2015年度黄河一站等11座小型水库除险加固工程 | 2979 | 验收 | 舒城县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于11月20日完成竣工验收。
24 | 舒城县2016年度女占塘等13座一般小（2）型水库除险加固工程 | 2077 | 验收 | 舒城县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 已于11月20日完成竣工验收。
25 | 舒城县2018年度19座小型水库除险加固工程 | 3886 | 验收 | 舒城县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成竣工验收。 | 已经完工验收，正在进行档案资料整编，正在进行工程结算监理审核。
26 | 霍山县2018年4座小水库除险加固工程 | 725 | 验收 | 霍山县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 已于11月27日完成竣工验收。
27 | 叶集区2016年大竹园、洪冲2座水库除险加固工程 | 449 | 验收 | 叶集区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 下闸蓄水验收，档案验收已完成。正在进行竣工财务审计。
28 | 叶集区2017年度蔡楼等7座小（2）型水库除险加固工程 | 1094 | 验收 | 叶集区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 下闸蓄水验收，档案验收已完成。正在进行竣工财务审计。
29 | 霍邱县2016年度朝阳等16座小（2）型水库除险加固工程 | 1920 | 验收 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 已于11月19日完成竣工验收。
30 | 霍邱县2016年度2座国家规划小（2）型水库除险加固工程 | 606 | 验收 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 已于11月19日完成竣工验收。
31 | 霍邱县2017年度墩塘等6座小（2）型水库除险加固工程 | 718 | 验收 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 已于11月19日完成竣工验收。
32 | 霍邱县2018年度15 座小（2）型水库除险加固工程 | 2170 | 验收 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成竣工验收。 | 正在进行竣工审计及档案整编工作。
六、中型涵闸
33 | 叶集区四孔闸 | 1378 | 验收 | 叶集区孙岗乡 | 重建四孔闸，采用开敞式水闸型式，共5孔，单孔净宽7m，闸孔净宽35m。 | 年底前完成竣工验收。 | 已于11月6日完成竣工验收。
34 | 舒城县陈绪宕节制闸 | 2173 | 验收 | 舒城县 千人桥镇 | 拆除重建陈绪宕节制闸，采用开敞式钢筋砼箱涵结构型式，共3孔，单孔净宽7.0m，闸孔总净宽21.0m。 | 年底前完成竣工验收。 | 已完成完工验收，工程结算正由监理进行审核，资料整编基本完成，准备申请档案验收。 | 竣工审计进度滞后
七、小水库工程设施维修养护
35 | 霍邱县项目 | 565.6 | 新建 | 霍邱县 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
36 | 金寨县项目 | 324.5 | 新建 | 金寨县 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
37 | 霍山县项目 | 177.7 | 新建 | 霍山县 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
38 | 舒城县项目 | 286.5 | 新建 | 舒城县 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
39 | 金安区项目 | 349 | 新建 | 金安区 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度95%。 | 实施进度相对滞后
40 | 裕安区项目 | 563.3 | 新建 | 裕安区 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
41 | 叶集区项目 | 207 | 新建 | 叶集区 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
八、小水库雨水情自动测报系统建设项目
42 | 霍邱县项目 | 2895.22 | 新建 | 霍邱县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资70%。 | 未达序时进度
43 | 金寨县项目 | 1801.69 | 新建 | 金寨县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资100%。
44 | 舒城县项目 | 2025.1 | 新建 | 舒城县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资75%。 | 未达序时进度
45 | 叶集区项目 | 631.06 | 新建 | 叶集区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资96%。
46 | 金安区项目 | 2153.79 | 新建 | 金安区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资60%。 | 未达序时进度
47 | 裕安区项目 | 3430.71 | 新建 | 裕安区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 项目已开工建设，目前完成年度投资55%。 | 未达序时进度
48 | 霍山县项目 | 1110.67 | 新建 | 霍山县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，列入县智慧水务项目已提前开工，年度完成投资90%以上。 | 实施方案已批复。县提前实施内容主体工程已完成，新建项目正在建设中，完成下达投资83%。
九、水土保持项目
49 | 国家水土保持重点建设工程霍山县三道河小流域治理工程 | 1425.6 | 新建 | 霍山县 太平畈乡 | 水蚀坡林地整治,水源涵养、湿地、山塘整修,河道水生态修复,村庄人居环境整治等，治理水土流失面积28.62平方公里 | 2020年12月底前完工，3月底前完成初设批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已开工，已完成年度下达投资90%。
50 | 国家水土保持重点建设工程金寨县前畈河水土保持小流域工程 | 1525.45 | 新建 | 金寨县 天堂寨镇 | 水蚀坡林地整治,水源涵养、湿地、山塘整修,河道水生态修复,村庄人居环境整治等，治理水土流失面积30.07平方公里 | 2020年12月底前完工，3月底前完成初设批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已开工，已完成年度下达投资97%。
51 | 国家水土保持重点建设工程金寨县杨柳河水土保持小流域工程 | 1691.87 | 新建 | 金寨县 吴家店镇 | 水蚀坡林地整治,水源涵养、湿地、山塘整修,河道水生态修复,村庄人居环境整治等，治理水土流失面积30.92平方公里 | 2020年12月底前完工，3月底前完成初设批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已开工，已完成年度下达投资97%。
52 | 国家水土保持重点建设工程六安市金安区2020年石笋河小流域水土保持综合治理工程 | 1187.65 | 新建 | 金安区 毛坦厂镇 | 水蚀坡林地整治,水源涵养、湿地、山塘整修,河道水生态修复,村庄人居环境整治等。 | 2020年12月底前完工，3月底前完成初设批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已开工，已完成年度下达投资100%。
53 | 国家水土保持重点建设工程霍山县扫帚河小流域治理工程 | 1000 | 新建 | 霍山县 单龙寺镇 | 水蚀坡林地整治,水源涵养、湿地、山塘整修,河道水生态修复,村庄人居环境整治等，治理水土流失面积30平方公里， | 2020年12月底前完工，3月底前完成初设批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已开工，已完成年度下达投资90%。
54 | 国家水土保持重点建设工程裕安区关塘水土保持小流域工程 | 1262.77 | 新建 | 裕安区新安镇、徐集镇 | 水蚀坡林地整治,水源涵养、湿地、山塘整修,河道水生态修复,村庄人居环境整治等。 | 2020年12月底前完工，5月初完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已开工，已完成年度下达投资93%。
十、农村饮水安全饮水巩固提升
55 | 舒城县2018年农村饮水安全巩固提升山七水厂扩建工程 | 3694.32 | 验收 | 舒城县 | 规模以上水厂改扩建工程竣工验收，工程建设内容主要包括新建取水工程、净水厂工程、配水管网工程、自动化控制系统等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 正在审计竣工决算报告。 | 较年初计划验收滞后
56 | 舒城县2018年农村饮水安全巩固提升西塘水厂扩建工程 | 1505.46 | 验收 | 舒城县 | 规模以上水厂改扩建工程竣工验收，工程建设内容主要包括新建取水工程、净水厂工程、配水管网工程、自动化控制系统等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 正在审计竣工决算报告。 | 较年初计划验收滞后
十一、高效节水灌溉项目
57 | 霍山县2018年度高效节水灌溉项目 | 377 | 验收 | 霍山县 | 新建当家塘，排水沟清淤或衬砌工程，配套建筑物（泵房）等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 项目已全部完工，决算编制已完成。待竣工验收。 | 较年初计划验收滞后
58 | 舒城县2018年度高效节水灌溉项目 | 785 | 验收 | 舒城县 | 新建当家塘，排水沟清淤或衬砌工程，配套建筑物（泵房）等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 目前已完成竣工审计和竣工资料收集整理工作。待现场验收。 | 较年初计划验收滞后
十二、灌区项目
59 | 霍邱县吴集灌区节水配套改造项目 | 586.66 | 验收 | 霍邱县 | 续、重建渠道及渠系建筑物。 | 10月底前完成竣工验收。 | 已完成单位工程验收，正在进行竣工结算和审计工作。 | 较年初计划验收滞后
十三、市调度其他亿元项目
60 | 霍山县淠源渠水生态文明治理工程 | 105000 | 续建 | 霍山县 | 进行渠道、道路和景观公园等建设。 | 完成渠道、道路和景观公园建设；完成年度投资1亿元，每季度完成序时进度任务。 | 1至11月完成投资1亿元，占年度计划100%。
61 | 霍山县桃源河水库工程 | 40200 | 续建 | 霍山县 | 新建小（1）型水库一座，总库容906万m3，由混凝土重力坝、坝顶溢洪道、放空冲沙底孔、生态放水管等建筑物组成。 | 完成建设水库附属工程等；完成年度投资2亿元，每季度完成序时进度任务。 | 完成上坝道路级配碎石层和水稳层铺筑，盖板涵2座，圆管涵3座。库周道路已完成路基1200米，路基成形900米，盖板涵1座，圆管涵2座，石料加工厂已投入生产，施工临时便道已全部完成。二期房屋拆迁已完成95%。 1至11月完成投资1.92亿元，占年度计划96%。
62 | 杭埠镇防洪工程PPP项目 | 139500 | 续建 | 舒城县 | 堤防工程、排涝干沟疏通扩挖工程、泵站工程、穿堤涵闸工程、交叉建筑物工程等 | 完成可施工区域堤防和泵站建设，完成年度投资3亿元，每季度完成序时进度任务。 | 1、钱大山泵站已完成90%； 2、王拐排涝泵站穿堤箱涵等已完成，正在施工前池段及主副厂房主体结构； 3、胡港河排涝泵站基础工程、穿堤箱涵、压力水箱已完成施工，泵房电机层结构已完成施工，正在进行土方回填施工及主副厂房结构施工； 4、丰乐河堤防加固工程完成5.3Km长填塘固基及堤防土方填筑已完成，正在进行该段堤顶道路加宽增加的相应工程。 1至11月完成投资2.7亿元，占年度计划90%。 | 项目未达到序时进度。
63 | 霍邱县沿岗河防洪治理三期（高台～沣河桥段综合治理） | 11000 | 续建 | 霍邱县 | 堤防复堤加固、新建及加固整修护坡、堤顶防汛道路及滚水坝拆除重建等 | 完成生态护坡建设，完成年度投资0.3亿元，每季度完成序时进度任务。 | 完成迎湖侧预制块铺装9.4km，游步道铺装1km，迎河侧预制块铺装1km等。 1至11月完成投资0.25亿元，占年度计划83.3%。 | 项目未达到序时进度。
64 | 淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理 | 136700 | 续建 | 市开发区 | 河流、渠道治理；建设防洪、排涝、截污工程等。 | 完成山源河、总干渠等主体工程建设，完成年度投资4亿元，每季度完成序时进度任务。 | 完成山源河东支西岔先行段巡河路、1.5km的2m人行步道和0.5km的5m行车道；山源河干流锁块护坡压顶浇筑2.2km、10个管涵基础浇筑及管道安装、2个箱涵涵身浇筑，1#气盾坝管理房，2#气盾坝基坑开挖与混凝土主体段浇筑；中能建段河道开挖0.8km、砼护脚浇筑1.68km、2#与3#下河路、3座管涵和2座箱涵；山源河西支及黑臭水体工程1#箱涵回填；山源河东支清表工作，双墩渠下涵清表、围堰及导流、堤顶道路；河北庄渠下涵清表、围堰及导流、堤顶道路等；小高堰渠下涵的施工导流明渠填筑及衬砌；淠河总干渠道路工程（罗管节制闸上游）土方填筑、底基层级配碎石垫层和水稳层等工作。 1至11月完成投资3.9亿元，完成年度计划97.5%。
65 | 裕安区安全饮水建设工程（第二自来水厂） | 33000 | 新建 | 裕安区 | 新建裕安第二自来水厂，铺设配水主管道；实施自来水管网延伸工程，对部分村管网工程及水厂进行提升改造。 | 4月底前完成招标并开工，年度完成投资2.4亿元，每季度完成序时进度任务。 | 裕安第二自来水厂厂区建设工程厂区完成工程量：土石方开挖累计完成40000方、砼浇筑5000方、钢筋制安600吨；二水厂主管网工程已完成铺设管网45.38km；二水厂完成投资1.18亿元。 已提前开始实施的二水厂管网工程（G312国道北至江家店加压站改造管网工程）已完工，完成投资1.1亿元。 1至11月完成投资2.28亿元，完成年度计划95%。