## Sheet1
全市水利工程建设项目调度清单 （2020年12月）
序号 | 项目名称 | 投资 （万元） | 项目类型（按续建、新建、验收项目分类） | 项目主要建设地点 | 主要建设内容 | 2020年年度目标任务 | 建设进展情况 | 存在问题
一、治淮项目
1 | 淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程 | 82900 | 续建 | 霍邱县、裕安区 | 行蓄洪区内建设1338栋安置房。 | 全市本年度拟下达投资8.3亿元，目前已下达年度投资6.3亿元，其中霍邱县、裕安区分别为4.51亿元、1.79亿元，年底前完成年度下达投资计划90%以上，按月达到序时进度。 | 年度下达投资计划任务已完成。
2 | 淠河治理结余资金项目 | 8055.94 | 续建 | 城区、霍邱县、裕安区 | 涵闸拆除重建、堤防险工险段加固及项目区内群众生产生活基础设施建设等。 | 淠河治理工程部分节余8055.94万元，涉及霍邱、裕安及六安城区段，需尽快立项、省厅审批、招标，汛前开工。 | 已完成工程部分剩余资金设计变更审批工作。城区段、霍邱段正在招标中，2021年1月份开标。
3 | 六安市淮河干流一般堤防加固 | 6412 | 验收 | 霍邱县临水镇、王截流乡 | 堤防加固、护坡护岸等。 | 6月底前全部完工，10月底前完成竣工验收。 | 各专项验收已完成，竣工验收申请已递交淮委，待淮委确定竣工验收时间。
4 | 淠河治理项目总体竣工验收 | 174700 | 验收 | 金安区、裕安区、霍山县、霍邱县、寿县 | 淠河堤防加固、涵闸拆除重建及防汛道路等。 | 10月底前全面完工，年底前完成竣工验收。 | 水保、环保、档案专项验收和竣工审计均已完成，现场技术鉴定基本完成，待淮委确定竣工验收时间。
二、主要支流治理
5 | 杭埠河治理工程 | 150000 | 新建 | 舒城县城关镇、桃溪镇， 金安区双河镇 | 堤防加固、护坡护岸等。 | 6月底前开工，年度完成投资2亿元。 | 1标段正在开展堤防填筑、涵闸工程和桥梁工程施工，截渗墙已实施50%；2标段已完成部分涵闸工程，截渗墙工程完成60%；3标段已完成征地拆迁，正在开展涵闸、桥梁和疏浚工程施工。 1-12月完成投资额2亿元，占年度计划100%。
三、中小河流
6 | 裕安区东汲河治理工程 | 4800 | 续建 | 裕安区丁集镇、徐集镇 | 堤身加培、河道护岸、堤后填塘固基、新建排涝站 、重建穿堤建筑物、防汛交通道路等。 | 汛前主体工程完工，11月底前全部完工，并完成单位工程验收。 | 工程已完工，正在组织工程法人验收。
7 | 霍邱县西汲河（油坊河）段防洪治理工程 | 2200 | 续建 | 霍邱县 曹庙镇 | 堤防加固、预制块护坡、堤顶道路、新重建穿堤建筑物等。 | 汛前主体工程完工，11月底前全部完工，并完成单位工程验收。 | 建筑物、护坡、堤防加固、防汛道路已全部完工，准备于2021年1月进行单位工程验收。
8 | 舒城县丰乐河林安至芦柴堰河口段河道治理二期 | 2200 | 续建 | 舒城县柏林乡、桃溪镇 | 堤防加固及护岸护坡,堤后填塘固基，穿堤涵闸、以及堤顶防汛道路等。 | 汛前主体工程完工，11月底前全部完工，并完成单位工程验收。 | 工程已完工，正在组织工程法人验收。
9 | 叶集区西汲河治理工程 | 3000 | 新建 | 叶集区洪集镇、姚李镇 | 堤防加固、护坡护岸、河道疏浚、修建堤顶防汛道路等。 | 2020年底前主体工程完工，完成计划投资90%以上，按月达到序时进度。 | 已完成投资计划100%。
10 | 舒城县杭埠镇河南段防洪治理工程 | 4488.38 | 新建 | 舒城县百神庙镇、舒茶镇 | 堤防加固、堤身防渗处理、护坡护岸、堤顶防汛道路、新建泵站及桥梁等。 | 2020年底前主体工程完工，完成计划投资90%以上，按月达到序时进度。 | 已完成投资计划100%。
11 | 舒城县张母桥小河口-凌家渡大桥段治理工程 | 3486 | 验收 | 舒城县 棠树乡 | 护坡护岸、堤防防渗处理、穿堤建筑物拆除重建及堤顶防汛道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于12月30日完成竣工验收。
12 | 舒城县张母桥河防洪治理工程（凌家渡大桥-龙嘴段） | 2680 | 验收 | 舒城县棠树乡、柏林乡 | 堤防加固、护坡护岸、堤防防渗处理、河道疏浚、穿堤建筑物拆除重建、堤顶防汛道路等。 | 年底前完成竣工验收。 | 已于12月18日完成竣工验收。
14 | 霍邱县汲河（裕安区界至三流）段防洪治理工程 | 5000 | 验收 | 霍邱县花园镇、三流乡 | 堤防加培、填塘、护坡、上堤道路恢复，拆除重建排涝涵等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于12月26日完成竣工验收。
15 | 霍山县东淠河佛子岭坝下至戴家河口段治理工程 | 5700 | 验收 | 霍山县城关镇、黑石渡镇 | 河道疏浚、堤防加固、护坡护岸、新建拦沙坎、桥涵接长、水毁修复等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于12月15日完成竣工验收。
四、新建小水库
16 | 金寨县中河水库 | 25000 | 新建 | 金寨县 古碑镇 | 新建大坝、溢洪道、放水涵、引水隧洞、观测设施等。 | 6月底前开工建设，年度完成投资1.35亿元。 | 已完成三期征地拆迁和道路、供电等临时工程建设；完成1#道路和3#道路的路基工程和引水隧洞进出口开挖支护。目前正在实施大坝坝肩开挖支护、引水隧洞洞身开挖支护、巡库路的土石方开挖，渣场维护和库区清理等。 1-12月累计完成投资1.35亿元。
五、小水库除险加固
18 | 霍邱县大公塘等14座小水库除险加固工程 | 2380 | 新建 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已完成投资计划100%。
19 | 金寨县大竹园等2座小水库除险加固工程 | 340 | 新建 | 金寨县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已完成投资计划100%，已完成完工验收，正在准备工程审计资料。
20 | 舒城县马场等12座小水库除险加固工程 | 2040 | 新建 | 舒城县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已完成投资计划100%。
21 | 叶集区超岗等5座小水库除险加固工程 | 850 | 新建 | 叶集区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成主体工程，4月底前完成初设批复，5月底前完成招标，6月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 已完成投资计划100%。
25 | 舒城县2018年度19座小型水库除险加固工程 | 3886 | 验收 | 舒城县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成竣工验收。 | 已于12月4日完成竣工验收。
27 | 叶集区2016年大竹园、洪冲2座水库除险加固工程 | 449 | 验收 | 叶集区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于12月5日完成竣工验收。
28 | 叶集区2017年度蔡楼等7座小（2）型水库除险加固工程 | 1094 | 验收 | 叶集区 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 11月底前完成竣工验收。 | 已于12月5日完成竣工验收。
32 | 霍邱县2018年度15 座小（2）型水库除险加固工程 | 2170 | 验收 | 霍邱县 | 大坝加固，新建或重建放水涵、溢洪道，护坡及坝顶道路等。 | 年底前完成竣工验收。 | 已于12月17日完成竣工验收。
六、中型涵闸
34 | 舒城县陈绪宕节制闸 | 2173 | 验收 | 舒城县 千人桥镇 | 拆除重建陈绪宕节制闸，采用开敞式钢筋砼箱涵结构型式，共3孔，单孔净宽7.0m，闸孔总净宽21.0m。 | 年底前完成竣工验收。 | 已于12月24日完成竣工验收。
七、小水库工程设施维修养护
39 | 金安区项目 | 349 | 新建 | 金安区 | 小水库工程及附属设施维修与维护 | 3月底前完成实施方案编制及批复，汛前完成维修养护。 | 正在实施中，已完成进度100%。
八、小水库雨水情自动测报系统建设项目
42 | 霍邱县项目 | 2895.22 | 新建 | 霍邱县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
43 | 金寨县项目 | 1801.69 | 新建 | 金寨县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
44 | 舒城县项目 | 2025.1 | 新建 | 舒城县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
45 | 叶集区项目 | 631.06 | 新建 | 叶集区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
46 | 金安区项目 | 2153.79 | 新建 | 金安区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
47 | 裕安区项目 | 3430.71 | 新建 | 裕安区 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，3月底前完成实施方案批复，4月底前完成招标，5月底前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
48 | 霍山县项目 | 1110.67 | 新建 | 霍山县 | 水位监测井建设，水位计雨量计采购安装，设备调试和维护等。 | 年底前完成主体工程，列入县智慧水务项目已提前开工，年度完成投资90%以上。 | 完成年度投资100%。
十、农村饮水安全饮水巩固提升
55 | 舒城县2018年农村饮水安全巩固提升山七水厂扩建工程 | 3694.32 | 验收 | 舒城县 | 规模以上水厂改扩建工程竣工验收，工程建设内容主要包括新建取水工程、净水厂工程、配水管网工程、自动化控制系统等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 申请竣工验收报告已上报市局，农水科正在组织竣工验收工作。
56 | 舒城县2018年农村饮水安全巩固提升西塘水厂扩建工程 | 1505.46 | 验收 | 舒城县 | 规模以上水厂改扩建工程竣工验收，工程建设内容主要包括新建取水工程、净水厂工程、配水管网工程、自动化控制系统等。 | 10月底前完成竣工验收。 | 申请竣工验收报告已上报市局，农水科正在组织竣工验收工作。
十一、高效节水灌溉项目
57 | 霍山县2018年度高效节水灌溉项目 | 377 | 验收 | 霍山县 | 新建当家塘，排水沟清淤或衬砌工程，配套建筑物（泵房）等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 已于12月31日完成竣工验收。
58 | 舒城县2018年度高效节水灌溉项目 | 785 | 验收 | 舒城县 | 新建当家塘，排水沟清淤或衬砌工程，配套建筑物（泵房）等。 | 6月底前完成竣工验收。 | 目前已完成竣工审计和竣工资料收集整理工作。待现场验收。
十二、灌区项目
59 | 霍邱县吴集灌区节水配套改造项目 | 586.66 | 验收 | 霍邱县 | 续、重建渠道及渠系建筑物。 | 10月底前完成竣工验收。 | 已完成单位工程验收，正在进行竣工结算和审计工作。
十三、市调度其他亿元项目
61 | 霍山县桃源河水库工程 | 40200 | 续建 | 霍山县 | 新建小（1）型水库一座，总库容906万m3，由混凝土重力坝、坝顶溢洪道、放空冲沙底孔、生态放水管等建筑物组成。 | 完成建设水库附属工程等；完成年度投资2亿元，每季度完成序时进度任务。 | 完成上坝道路第一层沥青油面铺筑。库周道路已完成路基开挖2000米，路基成形1500米，盖板涵1座，圆管涵4座，砼挡土墙4100立方米，石料加工厂已投入生产，二期房屋拆迁已完成95%。 1至11月完成投资2.02亿元，占年度计划101%。
62 | 杭埠镇防洪工程PPP项目 | 139500 | 续建 | 舒城县 | 堤防工程、排涝干沟疏通扩挖工程、泵站工程、穿堤涵闸工程、交叉建筑物工程等 | 完成可施工区域堤防和泵站建设，完成年度投资3亿元，每季度完成序时进度任务。 | 1、钱大山站已完成90%，王拐站已完成89%，胡港站已完成88%。三个站土方回填和主体结构均已全部完成，正进行装饰装修以及机电设备安装调试； 2、丰乐河堤防加固工程完成5.3Km长填塘固基及堤防土方填筑，正在施工相应段护坡、隔梗压顶、四面体抛投，龙滩庵至王拐泵站段6Km堤防清表施工完成，进行堤防填筑工程施工以及5.3KM段堤顶道路加宽增加的相应工程。 1至11月完成投资3亿元，占年度计划100%。
63 | 霍邱县沿岗河防洪治理三期（高台～沣河桥段综合治理） | 11000 | 续建 | 霍邱县 | 堤防复堤加固、新建及加固整修护坡、堤顶防汛道路及滚水坝拆除重建等 | 完成生态护坡建设，完成年度投资0.3亿元，每季度完成序时进度任务。 | 完成迎湖侧生态护坡9.4km,沿岗河侧生态护坡2.4km。 1至11月完成投资0.3亿元，占年度计划100%。
64 | 淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理 | 136700 | 续建 | 市开发区 | 河流、渠道治理；建设防洪、排涝、截污工程等。 | 完成山源河、总干渠等主体工程建设，完成年度投资4亿元，每季度完成序时进度任务。 | 1、完成山源河东支西岔引水闸的涵身及基础施工； 2、山源河干流完成全段级配碎石垫层、水稳层、沥青路面等施工，完成31#箱涵主体，10座管涵、1座箱涵土方回填，完成2#气盾坝及气盾坝管理房施工； 3、山源河东支干流完成30%的河道开挖、20%河道护坡基础及护坡、5％的截污管等施工； 4、山源河中能建段完成全部锁块式护坡铺设、锁块护坡压顶浇筑、二级平台结构层等施工。 5、完成双墩、河北庄两座渠下涵箱涵、进出口挡墙施工，完成小高堰渠下涵的土方、箱涵主体结构。 1至11月完成投资4亿元，完成年度计划100%。
65 | 裕安区安全饮水建设工程（第二自来水厂） | 33000 | 新建 | 裕安区 | 新建裕安第二自来水厂，铺设配水主管道；实施自来水管网延伸工程，对部分村管网工程及水厂进行提升改造。 | 4月底前完成招标并开工，年度完成投资2.4亿元，每季度完成序时进度任务。 | 裕安第二自来水厂厂区建设工程厂区完成工程量：土土石方开挖累计完成45000方、砼浇筑5900方、钢筋制安700吨；二水厂主管网工程已完成铺设管网52.61km。 已提前开始实施的二水厂管网工程（G312国道北至江家店加压站改造管网工程）已完工。 1至11月共计完成投资2.4亿元，完成年度计划100%。