## sheet1
附件：
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 残疾人事业发展补助资金
主管部门 |  |  | 075-六安市残疾人联合会 |  |  | 实施单位 | 075001-六安市残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | —
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 开展农村困难残疾人实用技术培训，实施残疾人机动轮椅车燃油补贴及阳光家园计划。 |  |  |  |  | 开展农村困难残疾人实用技术培训，实施残疾人机动轮椅车燃油补贴及阳光家园计划。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展残疾人实用技术培训次数 |  | ≥1次 | 1次 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 技术培训开展情况 |  | 效果明显 | 达成预期指标 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  | ＝2024年 | 2024年 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目金额 |  | ≤686.1万元 | 10万元 | 10 | 10 | 2024年度中央残疾人事业发展补助资金，市直保留10万（一般公共预算资金），其余均分配至各县区。
| 效益指标 | 经济效益 | [5 empty] | 0
|  | 社会效益 | 残疾人职业技能水平 |  | 有所提高 | 达成预期指标 | 15 | 14 | 进一步提升残疾人技能培训效果，提高残疾人实用技能水平
|  | 生态效益 | [5 empty] | 0
|  | 可持续影响 | 残疾人自身自信心提高 |  | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 残疾人满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 10000% | 99