## Sheet1
六安市 安全生产专项整治三年行动任务节点表（例如：市交通局）
序号 | 整治任务 | 牵头单位 | 配合单位、部门 | 排查整治阶段（2020年6-12月） | [5 empty] | 集中攻坚阶段（2021年） |  |  |  | 巩固提升阶段（2022年）
|  |  |  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月 | 1-3月 | 4-6月 | 7-9月 | 10-12月
（一）学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述 | 1.各级交通运输部门党组（党委）理论学习中心组安排专题学习，集中观看 “生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片，深化对习近平总书记关于安全生产重要论述的理解，结合本地区本行业安全生产工作实际，分析存在的差距和问题，研究制定具体措施并贯彻落实。 |  |  | 局党组中心组每季度定期专题学习习近平总书记关于安全生产重要论述，根据“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片发放时间适时组织观看，按照上级要求跟进学习习近平主席最新关于安全生产重要论述，督导各地、局直单位按要求学习。根据学习文件精神，及时分析本行业安全生产工作存在的问题，跟进研究制定具体措施并贯彻落实。
| 2.各单位集中观看“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题电视片”，在学习基础上开展专题学习讨论 |  |  | 适时组织观看“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片，开展专题学习。
| 3.行业主要媒体要充分利用各类平台推送学习内容，在报、网、端、微等平台开设相关专题专栏，动态报道各地学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和六安市“1+11+N”安全生产专项整治三年行动实施工作进展、先进经验和创新举措。 |  |  | 在局网站开设专栏。刊发工作简报。 | 开设微信宣传平台，持续加大宣传力度 | 定期刊发简报。按期向省厅、市安委会办公室报送工作开展情况。督促各地加大宣传工作。 |  |  | 总结新闻报道工作开展情况，研究下一年度宣传工作 | 利用网站专栏、微信、简报等形式全面报道安全生产专项整治三年行动实施工作进展、先进经验和创新举措 |  |  | 实地调研，督促各地深入开展宣传工作。总结年度宣传工作开展情况，研究下一年度宣传工作 | 持续做好宣传工作，全面报道安全生产专项整治三年行动实施工作进展、先进经验和创新举措
| 4.加强交通运输安全监管人才培养，组织开展大培训，鼓励从事安全监管执法干部参加安全生产相关专业的在职学习教育，提高干部队伍整体素质。 |  |  | 已开展全市交通运输系统执法业务骨干、海事执法业务、安全监管人员业务、公路执法业务、治超业务培训（局安监科、市交通综合执法支队等等） |  |  |  |  | 制定培训计划 | 适时开展全市交通运输系统执法业务骨干、海事执法业务、安全监管人员业务、公路执法业务、治超业务培训（局安监科、市交通综合执法支队等） |  |  | 制定培训计划 | 适时开展全市交通运输系统执法业务骨干、海事执法业务、安全监管人员业务、公路执法业务、治超业务培训（局安监科、市交通综合执法支队等）
………………
注：本次报送以2020年度为主，2021年1月30日，2022年1月30日前分别报送当年月度工作计划。