2023年市红会专项业务经费

项目绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。

我单位2023年度红十字会专项业务经费项目，分解落实到3个小项（应急救护、三献、志愿服务项目）。项目当年执行率100%，当年项目工作均已完成。项目财政总投资29.5万元，有力保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体目标为开展培训3000名救护员，完成100例造血干细胞采集志愿者登记，开展红十字志愿服务活动。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

本次绩效评价对象为2023年度市红十字会专项业务经费项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，

安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得90分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

市红会根据《中华人民共和国红十字会法》和安徽省人民政府《关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政【2014】53号）、六安市政府办公室《关于进一步加强全市群众性应急救护培训工作的意见》文件精神,对照红十字会职能,开展应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献、红十字会志愿服务等红十字会专项业务。

（二）项目过程情况

2023年，市红会努力克服人员紧张、任务繁重的影响。着力提供服务水平，确保项目质量达标。一是进一步加强队伍建设，协调帮助县、区完成管理体制理顺工作，提高全市红十字会系统工作能力和水平，二是全面开展应急救护培训“五进”项目，切实提高群众自救互救能力，三是强化志愿者队伍建设，建立专业性较强的志愿服务队，提高服务对象获得感和满意度。

（三）项目产出情况

我单位2023年度红十字会专项业务经费项目任务完成率90%。1、培训合格救护员4200名；2、完成100例造血干细胞采集志愿者登记；3、开展红十字志愿服务活动，加大宣传群众对红十字志愿服务的认知度。

（四）项目效益情况

救护培训效果满意度达到95%以上。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）地方经验做法

1、关于项目质量。按照中国红十字会总会和省红十字会的部署，参加国际人道主义救援工作和开展其他人道主义服务活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识。开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。参与和推动无偿献血与骨髓、器官移植、遗体捐献工作。

2、关于服务对象满意度。

服务对象主要是参加救护培训学员，一是面对面了解满意度。本项目基本是直接面向服务群体提供服务的，能够最大限度的当面了解服务对象对项目内容、项目时间、项目设计等方面的满意度。二是分阶段了解满意度。在每个项目完成时，为向服务单位征询对项目实施的总体感受、存在问题、意见和建议，并做好记录，为后续优化项目涉及做好准备。

（二）存在问题分析

1、志愿服务场次培训数未达标。

主要原因：宣传力度欠缺，使得广大群众急救意识缺乏，对现场救护重要性认识不足；

六、有关建议

1、加大宣传力度，扩大应急救护培训的社会形象力；

2、加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，促进各项目工作按时完成。

- 其他需说明的问题

无

- 相关附件

2024年5月31日