六消防办〔2024〕6号

关于开展各类企业员工宿舍消防安全综合整治工作的通知

各县区消防安全委员会，市消防安全委员会成员单位：

为深入学习贯彻习近平总书记关于“1·19”河南南阳学校和“1·24”江西新余临街店铺火灾事故等重要批示精神，以及全市安全防范工作电视电话会议和市领导有关要求，深刻吸取事故教训，进一步加强各类企业员工宿舍的消防安全工作，经研究，自即日起至2024年3月15日，在全市范围内深入开展企业员工宿舍消防安全综合整治工作。

一、工作目标

全面排查全市各类企业员工宿舍，强化对企业员工宿舍的消防安全管理。督促单位严格落实消防安全主体责任，行业部门强化对企业员工宿舍的监管责任，加大对火灾隐患及消防安全违法行为的整治力度，建立健全长效管理机制，增强广大员工的消防安全意识，坚决遏制企业员工宿舍类火灾事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

二、整治范围及重点

1.重点查看企业单位员工宿舍消防安全管理状况（是否明确消防安全管理人员、是否开展防火巡查检查、是否建立宿舍管理制度），隐患自查自改情况。

2.重点查看企业单位员工宿舍灭火应急疏散预案制定和演练、员工消防安全知识培训工作情况。

3.重点检查场所内消防设施器材是否完好；疏散通道安全出口是否畅通；是否存在违规用火用电用气以及动火作业；燃气使用是否规范；电器线路敷设使用是否规范；电动自行车是否违规停放充电；是否违规存放易燃易爆危险品；场所内是否搭建使用泡沫夹芯板等可燃材料；是否设置防盗窗或大型广告牌影响疏散逃生。

三、任务分工

各行业部门要依法履行部门监管责任，牵头组织本行业、本系统所属企业员工宿舍消防安全综合整治工作。各行业部门除按照《六安市安全生产工作职责规定》在各自职责范围内对行业领域安全生产工作实施监督管理外，在本次企业员工宿舍消防安全综合整治工作中重点做好以下工作：市教体局负责学校、幼儿园、学科类和体育类校外培训机构教职工宿舍的消防安全检查；市民政局负责养老福利机构员工宿舍的消防安全检查；市经信局负责规上企业内配套员工宿舍的消防安全检查；市人社局负责社会培训机构员工宿舍的消防安全检查；市交通运输局负责在建交通运输项目员工宿舍的消防安全检查；市应急局负责工贸等职责范围内企业员工宿舍的消防安全检查；市商务局负责再生资源利用企业及餐饮企业员工宿舍的消防安全检查；市科技局负责校外科技类培训机构教职工宿舍的消防安全检查；市邮政管理局负责寄递物流业员工宿舍的消防安全检查；市卫健委负责托育机构教职工宿舍的消防安全检查；市文旅局负责景区、星级酒店及校外艺术类培训机构员工宿舍的消防安全检查；国家金融监管总局六安分局负责银行业员工宿舍的消防安全检查；市重点工程管理处负责市属重点工程在建工地员工宿舍的消防安全检查；电信、移动、联通、铁塔公司、中石化、中石油负责本公司及下属网点（工地）员工宿舍的消防安全检查；市消防救援支队负责指导负有检查职责的单位开展好员工宿舍排查工作，配合有关部门对排查出的重大隐患共同开展治理；市城管执法局负责配合拆除检查过程中发现的违章搭建及阻碍人员逃生的广告牌等障碍物；各县区按照职责分工组织人员开展企业员工宿舍消防安全检查。

四、整治步骤

（一）底数摸排（即日起至2月8日）。各部门及有关公司要对监管范围内企业员工宿舍开展一次全面排查登记工作，摸清底数并建立责任清单，督促单位负责人对照整治重点开展隐患自查自改工作。

（二）隐患整治（2月9日至3月9日）。对存在隐患的员工宿舍，各牵头单位负责督促有关单位和个人落实整改措施，加大整治力度和进度，规范用火、用电、用气，整修电气线路，配备消防设施、器材，确保疏散通道、安全出口畅通，确保登记在册的隐患基本消除。对于涉及消防安全重大风险的隐患要及时报市消防安全委员会办公室备案，由市消安办协调治理。

（三）建章立制（3月10日至3月15日）。各单位总结整治行动成效，研究出台本行业、本部门员工宿舍管理长效机制，并将工作总结报市消安办。

五、工作要求

（一）加强组织领导。市消防安全委员会办公室将建立工作责任制，强化统筹调度指挥，各行业部门及所属企业要发挥牵头作用，主动作为，扎实开展员工宿舍消防安全综合治理，及时研究解决员工宿舍综合治理中碰到的问题，推进工作落实。整治工作完成后，要固化员工宿舍管理相关机制，使各类员工宿舍消防安全管理工作规范有序。

（二）完善政策措施。各单位要把员工宿舍消防安全管理摆在突出重要的位置，研究制定具体政策措施。鼓励引导员工宿舍负责人安装应用电气安全、火灾报警、救生缓降等技防、物防设施，提高员工宿舍消防安全。

（三）强化督导检查。市消防安全委员会办公室将不定期加强对员工宿舍消防安全综合整治工作特别是重点区域、重点行业整治工作情况的督查，及时通报督查情况。对组织整治不力的地方予以通报批评；对因工作不力、措施不到位导致发生亡人火灾事故的，依法追究相关责任人责任。

各单位请于2月9日前将各行业领域企业员工宿舍消防安全排查统计表报市消安委办公室，3月10日前将隐患整改闭环工作和总结报市消安委办公室（联系人：黄翰林、联系电话：0564-3263023，报送邮箱：528274019@qq.com）。

附件：企业员工宿舍消防安全排查统计表

六安市消防安全委员会办公室

2024年2月4日

附件

企业员工宿舍消防安全排查统计表

| 被检查单位 | 联系人 | 地址 | 住宿人数 | 存在的消防安全隐患 | 整改时间 | 单位整改责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX单位员工宿舍 |  |  |  |  |  |  |  |

填报部门（行业部门或主管单位）：                                   填报时间：   年   月   日